РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года                       	  № 27                          х. Шаумяновский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Шаумяновского сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Шаумяновского сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрация

Шаумяновского сельского поселения   _____________ С.Л. Аванесян

Приложение

к постановлению

Администрации Шаумяновского

сельского поселения

от 27.04.2020 года № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

1. В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимается учреждения культуры – МБУК ШСП «Шаумяновский СДК».

Для финансирования программных мероприятий на 2019 год было выделено средств 3 402,3 тыс. рублей.

2. Программа «Развитие культуры» имеет 1 подпрограмму –

подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры», на финансирование которой на 2019 год было запланировано 3 402,3 тыс. рублей.

3. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Шаумяновского сельского поселения.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

6. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 436/434=1,0

б) количество клубных формирований – 22/22 = 1,0

в) количество участников культурно-массовых мероприятий –40073/40073=1,0

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

3 402,3/3 402,3=1,0

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. |  | 214 | 214 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ШСП «ШаумяновскийСДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры осуществляется за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. | Муниципальные учреждения | 2019 | 2020 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3 402,3 | 3 402,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по текущему ремонту здания сельского дома культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение деятельности сельских домов культуры; 3 402,3; 3 402,3; 0; 0. ВСЕГО:; 3 402,3; 3 402,3. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Шаумяновского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 94,1 | 5,9 |  | 94,1 |  | 5,9 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |