

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Шаумяновского**

**сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05 мая 2025 года № 34 х. Шаумяновский**

**Об утверждении отчёта о реализации**

**муниципальной программы**

**Шаумяновского сельского поселения**

**«Об утверждении муниципальной**

**программы Шаумяновского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка**

**и противодействие преступности» за 2024год**

В соответствии с постановлениями Администрации Шаумяновского сельского поселения № 82 от 12.09.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», а также руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Глава Администрации**

**Шаумяновского сельского поселения С.Л. Аванесян**

Приложение

к постановлению

от 05.05.2025 года. № 34

**Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024г.**

Муниципальная программа Шаумяновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018г. №110 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шаумяновского сельского поселения»

2. Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию коррупции»

В 2024г. реализация муниципальной программы осуществлялось без привлечения ассигнований из бюджета Шаумяновского сельского поселения.

Отчет о финансировании программных мероприятий за весь период реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы: | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района и составляет 10,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 8,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 2,7 тыс. рублей;  Источник финансирования – бюджет Шаумяновского сельского поселения. Объемы финансирования программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. |

ОТЧЕТ О СИСТЕМЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2024** | **2023** | **2024** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | – | - | - | – | - | – |
| бюджет поселения | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| внебюджетные источники | – | - | - | – | - | – |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Шаумяновском сельском поселении | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | – | - | - | – | - | – |
| бюджет поселения | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| внебюджетные источники | – | - | - | – | - | – |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Шаумяновском сельском поселении | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | - | - | – | - | – |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | – | - | - | – | - | – |

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 25.12.2024г. № 70 «О бюджете Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.