РОССИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВС КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)

___ апреля 2014 года                             №                           х. Шаумяновский

Об отчете об исполнении

муниципальных долгосрочных целевых программ

Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 28.03.2013 № 18 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шаумяновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района реализация которых осуществлялась в 2013году:

1.1 – отчёт за 2013г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение» Егорлыкского района, Ростовской области на 2013-2015гг и на период до 2025 года", согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2 – отчёт за 2013г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в  Шаумяновском сельском поселения на 2013-2015годы", согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3 – отчёт за 2013г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Благоустройство территории Шаумяновского сельского поселения на 2013-2015 годы", согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.4 – отчёт за 2013г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Культура Шаумяновского сельского поселения (2013-2015 годы)", согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.5 – отчёт за 2013 г по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2013-2015 г.г.",  согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.6 – отчет за 2013 г по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2013-2015 г.г. согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7 – отчет за 2013 г по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной  безопасности и защиты населения от ЧС на территории Шаумяновского сельскогопоселения в 2013-2015г.» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

2. Направить настоящее постановление в  Собрание депутатов Шаумяновского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Череватенко А.Н.

Глава

Шумяновского сельского поселения                                             С.Л.Аванесян

Приложение 1

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение» Егорлыкского района, Ростовской области на 2013-2015гг и на период до 2025 года»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие №1 «Газоснабжение» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие №2 «Электроснабжение» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №3 «Водоснабжение» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №4 «Бытовые отходы» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шаумяновского сельского поселения на 2013-2015 годы.»

по состоянию на  «01 »января 2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 «Газоснабжение» |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 «Электроснабжение» |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №3 «Водоснабжение» |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №4 «Бытовые отходы» |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в

Шаумяновском сельском поселении на 2013-2015 годы.»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 150,9 | 150,9, | 150,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 150,9 | 150,9 , | 150,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 150,9 | 150,9, | 150,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 150,9 | 150,9, | 150,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в

Шаумяновском сельском поселении на 2013-2015 годы.»

по состоянию на  «01»января 2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0,0 | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 150,9 | 0 | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 150,9 | 0 |  |
| Мероприятие №1 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | % | 100 | 100 | 0,0 | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 150,9 | 0 | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 150,9 | 0 |  |

Приложение 3

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство территории Шаумяновского сельского  поселения на 2013 – 2015 годы»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 941,0 | 560,3 | 560,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 941,0 | 560,3 | 560,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 595,6 | 215,1 | 215,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 595,6 | 215,1 | 215,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие № 2 «Содержание сетей уличного освещения» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 «Содержание мест захоронения» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие № 4 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 259,4 | 259,2 | 259,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 259,4 | 259,2 | 259,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство территории Шаумяновского  сельского  поселения на 2013 – 2015 годы»

по состоянию на  «01 »января 2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 243,3 | 0 | 0 | 0 | 243,3 | 0 | 243,1 | 0 | 0 | 243,1 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 Электроэнергия (уличное освещение) | Бюджетная эффективность | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 177,6 | 0 | 0 | 0 | 177,6 | 0 | 177,5 | 0 | 0 | 177,6 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка | Бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №3 Работы по наведению порядка на территории поселения (вырубка кустарников и сухих деревьев, вывоз мусора, покос травы, побелка прочие мероприятия по благоустройству | Бюджетная эффективность | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 59,7 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 0 | 59,6 | 0 | 0 | 59,6 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

Отчет о  финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Шаумяновского сельского поселения (2013-2015 годы)»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 1783,6 | 1783,6 | 1783,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50,4 | 50,4 | 50,4 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1733,2 | 1733,2 | 1733,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 выполнения муниципальных заданий сельскими домами культуры и другими учреждениями |  | 2013год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 1437,2 | 1437,2 | 1437,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 28,4 | 28,4 | 28,4 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1408,8 | 1408,8 | 1408,7 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 выполнения муниципальных заданий сельскими библиотеками |  | 2013год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 346,4 | 346,4 | 346,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18,9 | 18,9 | 18,9 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 327,5 | 327,5 | 327,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Шаумяновского сельского поселения (2013-2015 годы)»

по состоянию на  «01» января  2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | бюджетная эффективность | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 1783,6 | 0 | 50,4 | 0 | 1332,3 | 0 | 1783,4 | 0 | 50,4 | 0 | 1332,2 | 0 |  |
| Мероприятие №1- выполнения муниципальных заданий сельскими домами культуры и другими учреждениями | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 1437,2 | 0 | 28,4 | 0 | 1408,8 | 0 | 1437,1 | 0 | 28,4 | 0 | 1408,7 | 0 |  |
| Мероприятие №2 выполнения муниципальных заданий сельскими библиотеками | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 346,4 | 0 | 18,9 | 0 | 327,5 | 0 | 346,3 | 0 | 18,9 | 0 | 327,4 | 0 |  |

Приложение 5

Отчет о  финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2013-2015 г.г.»

по состоянию на  «01» января_2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении | прочие расходы | 2013год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2013-2015 г.г.»

по состоянию на  «01» января_2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1- мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении | бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 6

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2013-2015 г.г.»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 Проведение энергетического обследования в зданиях и сооружениях |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 Замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные. |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 3 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов. (МКД) |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 4 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов. (ИЖФ) |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 5 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные |  | 2013 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2013-2015 г.г.

по состоянию на  «01»января 2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 Проведение энергетического обследования в зданиях и сооружениях | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 Замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №3 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов.( МКД) | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №4 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов. (ИЖФ) | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №5 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Отчет о  финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от ЧС на территории Шаумяновского сельскогопоселения в 2013-2015г.»

по состоянию на  «01» января 2014 года

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 36,9 | 36,9 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 36,9 | 36,9 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 «Пожарная безопасность» |  | 2013год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  | 2013год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 36,9 | 36,9 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 36,9 | 36,9 | 36,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от ЧС на территории Шаумяновского сельскогопоселения в 2013-2015г.»

по состоянию на  «01» января  2014 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | бюджетная эффективность | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 0 |  |
| Мероприятие №1- «Пожарная безопасность» | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 36,9 | 0 | 18,9 | 0 | 36,9 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 0 |  |