РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___  апреля  2020 года                   №                         х. Шаумяновский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Шаумяновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 12.09.18 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шаумяновского сельского поселения                                     С.Л. Аванесян

Приложение

к постановлению Администрации

Шаумяновского сельского поселения

от ___ апреля 2020 г. № 00

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018 № 109.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, развития видов спорта, направленных на формирование физически и духовно здорового молодого поколения.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» средства бюджета в сумме 19,4 тыс. рублей были направлены на развитие футбола в Новороговском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2019 году финансирование не предусмотрено. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шаумяновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта».

2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Подпрограмма 2 в 2019 году реализовывалась без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом,  отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,0 тыс. руб., фактически израсходовано 0,0 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 2 показателя (индикатора) муниципальной программы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Занятие спортсменами Шаумяновского сельского поселения общекомандного места на районных играх– 2/2= 1,0;

б) Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения– 40,2/40,2=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0  тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 100,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году является высокой.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Шаумяновского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 26.12.2019 № 87 «О бюджете Новороговского сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества населения, занимающихся физической культурой и спортом | Достигнуто Финансирование не требовалось |  |
| 1.2 | Развитие футбола в Шаумяновском сельском поселении, обеспечение качественным спортивным инвентарем и экипировкой | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Шаумяновского сельского поселения по футболу, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и экипировкой | Достигнуто |  |
| 2. Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Шаумяновского сельского поселения | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении | Достигнуто Финансирование не требовалось |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятие спортсменами Шаумяновского сельского поселения общекомандного места на районных играх |  | процентов |  |  | - |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения |  | процентов |  |  | - |  | 40,2 |  | 40,2 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.